## Лист1
Тактический план проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  |  |  | Команда исполнителей проекта | [12 empty] | Подразделение | [14 empty] | Должность | [13 empty] | Подпись | «Утверждаю» Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» ___________ А.С.Тарасов |  |  | Дата разработки 24.01.2019
Дата начала проекта: 06.02.2019 | Проект: "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |  |  | 1. Тарасов Александр Сергеевич 2. Шабалина Ирина Валерьевна 3. Шабаева Алла Валентиновна 4. Дашинимаева Дарима Николаевна 5. Бибаев Константин Альбертович 6. Пьяных Наталья Александровна 7. Демьянович Светлана Николаевна 8. Нижельченко Татьяна Николаевна 9. Томшина Бажена Александровна 10. Леткеман Яков Витальевич | [12 empty] | 1. Общебольничный медицинский персонал ОГБУЗ "Жигаловская РБ" 2. Административно-хозяйчтвенное подразделение ОГБУЗ "Жигаловская РБ" 3. Юрист 4.Программист | [14 empty] | 1. Главный врач ОГБУЗ"Жигаловская РБ" 2. Заместитель главного врача по лечебной части ОГБУЗ"Жигаловская РБ" 3. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической части ОГБУЗ"Жигаловская РБ" 4. Врач участковый терапевт 5. Врач общей практики 6. Главная медицинская сестра 7. Старшая медицинская сестра поликлиники ОГБУЗ "Жигаловская РБ" 8. Начальник хозяйственного отдела 9. Программист 10. Юрист | [13 empty] | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |  |  |  | Ответственный за ТПР: 1. Шабалина И.В.-заместитель гл.врача по амб-поликлинической части 2. Шабаева А.В.-заместитель по лечебной части 3. Дашинимаева Д.Н.- врач участковый терапевт
| Медицинская организация: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения ОГБУЗ "Жигаловская РБ " | [45 empty] | Согласовано: Руководитель проекта Главный врач ОГБУЗ «Жигаловская РБ» ___________ А.С.Тарасов |  |  | Проект реализован при участии эксперта РЦ ПМСП
Дата завершения пректа: 01.10.2019 | Руководитель проекта: главный врач ОГБУЗ"Жигаловская РБ" Тарасов А.С.
Стадии реализации проекта | №№ пп | Содержание работ | Ответственный | [42 empty] | Прогресс |  | Отклонение
|  |  |  | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | Описание | Причина | Ответственное лицо | Срочность | Примечание
|  |  |  | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн | 15 кн | 16 кн | 17 кн | 18 кн | 19 кн | 20 кн | 21 кн | 22 кн | 23 кн | 24 кн | 25 кн | 26 кн | 26 кн | 27 кн | 28 кн | 29 кн | 30 кн | 31 кн | 32 кн | 33 кн | 34 кн | 35 кн | 36 кн | 37 кн | 38 кн | 39 кн | 40 кн | 41 кн | 42 кн | 43 кн | 44 кн | 45 кн | 46 кн
Подготовительные | 1 | Анализ наличия/состояния медицинского оборудования/мебели/информационных материалов (оборудования) в соответствии с порядками. | Шабалина И.В. Пьяных Н.А. Демьянович С.Н | bar: 1. 6 кн to 4 9 кн
| 2 | Подготовка проекта реконструкции регистратуры. | Тарасов А.С. Шабалина И.В. Демьянович С.Н. | bar: 1. 6 кн to 4 9 кн
| 3 | Медико-экономический анализ деятельности поликлиники за 2018 г. | Шабалина И.В. Томшина Б.А. | bar: 1. 6 кн to 6 11 кн
| 4 | Анализ удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи (анкетирование, опросы) | Демьянович С.Н. | bar: 1. 6 кн to 6 11 кн
| 5 | Анализ уровня информатизации. | Леткеман Я.В. | bar: 1. 6 кн to 6 11 кн
| 6 | Утверждение регламентирующих док-ов | Тарасов А.С. | bar: 1. 6 кн to 6 11 кн
Мониторинг реализации текущего процесса | 8 | Проведение семинаров с медицинским персоналом по вопросам реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Тарасов А.С. Шабаева А.В. Шабалина И.В. Дашинимаева Д.Н. | bar: 1. 6 кн to 6 11 кн
| 9 | Составление карты текущего состояния приоритетного проекта | Шабалина И.В. | bar: 7 12 кн to 8 13 кн
| 10 | 100% обеспечение документального оборота врачами-специалистами в программе РМИС | Шабалина И.В. Леткеман Я.В. | bar: 7 12 кн to 8 13 кн
| 11 | Подготовка документации по оборудованию call-центра. | Леткеман Я.В. | bar: 7 12 кн to 8 13 кн
| 12 | Разработка оптимальной маршрутизации пациентов в рамках приоритетных направлений (процессов) совершенствования первичной медико-санитарной помощи | Шабалина И.В. Дашинимаева Д.Н. Демьянович С.Н. | bar: 9 14 кн to 10 15 кн
| 13 | Оптимизация внутренней логистики поликлиники, разделение потоков пациентов: доврачебная помощь, неотложная помощь, диспансерное наблюдение, консультативная помощь, вакцинация, процесс забора крови, лабораторные исследования и т.д. | Шабалина И.В. Пьяных Н.А. Демьянович С.Н | bar: 11 16 кн to 12 17 кн
| 14 | Проведение конкурсных процедур по приобретению необходимого медицинского оборудования/мебели/информационных материалов (оборудования) | Томшина Б.А. Пьяных Н.А. | bar: 13 18 кн to 25 29 кн
| 15 | Приобретение инфоматов для обеспечения бесперебойной записи пациентов. | Тарасов А.С. Леткеман Я.В. | bar: 13 18 кн to 25 29 кн
| 16 | Открытая регистратура и новый облик поликлиники. | Тарасов А.С. Шабалина И.В. Демьянович С.Н. | bar: 26 30 кн to 34 38 кн
| 18 | Подготовка и размещение информационных материалов и систем навигации по установленным стандартам. | Демьянович С.Н. Леткеман Я.В. | bar: 26 30 кн to 34 38 кн
| 19 | Создание СОПа оптимизации регистратуры | Тарасов А.С. Шабалина И.В. | bar: 26 30 кн to 34 38 кн
| 20 | Анализ вовлеченности медицинского персонала в ходе реализации Проекта. | Тарасов А.С. Пьяных Н.А. | bar: 35 39 кн to 38 42 кн
Оценка результатов внедрения | 21 | Квотирование процессов текущего сос-ия | Тарасов А.С. Шабалина И.В. | bar: 8 13 кн to 1 19 кн
| 22 | Осуществление постоянного контроля с ходом реализации | Тарасов А.С. Шабалина И.В. | bar: 8 13 кн to 20 25 кн
| 23 | Фото фиксация "до и после процесса" | Тарасов А.С. Шабалина И.В. | bar: 21 26 кн to 29 33 кн
| 24 | Анализ эффекта по ожиданию | Тарасов А.С. Шабалина И.В. | bar: 24 28 кн to 34 38 кн
| 25 | Составление отчета по проделанной работе | Тарасов А.С. Шабалина И.В. | bar: 35 39 кн to 39 43 кн
Работа еще не начата | bar: 42 46 кн
|  |  |  | 28 32 кн: Степнь реализации проекта; 42 46 кн: 25% |  |  | В разработке
|  |  | проведение совещаний для принятия ключевых решений | 28 32 кн: 1; 30 34 кн: 2; 32 36 кн: 3; 34 38 кн: 4; 42 46 кн: 50% |  |  | В подготовке
|  |  |  | 42 46 кн: 75% |  |  | Начато внедрение
|  |  |  | 42 46 кн: 100% |  |  | Внедрено
|  |  | работы выполнены в срок | 15 20 кн: Работа принята
|  |  | работы выполнены с отклонением | 11 16 кн: ТПР закрыт; 15 20 кн: с отклонеениями
без отклонений